兴府办发〔2023〕11号

关于印发《兴国县推进政务服务“县乡同办”改革工作实施方案（试行）》的通知

各乡镇人民政府，经济开发区、城市社区管委会，县政府各有关部门，县直（驻县）各有关单位：

经县政府同意，现将《兴国县推进政务服务“县乡同办”改革工作实施方案（试行）》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2023年11月30日

（此件主动公开）

兴国县推进政务服务“县乡同办”改革工作实施方案（试行）

为全面贯彻党的二十大精神，持续落实《关于深化“放管服”改革巩固提升一体化政务服务能力的若干措施》（赣府厅字〔2023〕30号）、《赣州市2023年深化“放管服”改革打造一流营商环境工作要点》（赣市府办字〔2023〕51号）和《兴国县“营商环境优化年”实施方案》（兴办字〔2023〕18号）等文件精神，进一步深化“放管服”改革，全面推进优化营商环境“一号改革工程”，打响“兴速办”营商环境品牌。我县决定对标大湾区先进做法和参照赣州市“市县同权”改革成功经验，以提升基层政务服务能力为着力点，推进政务服务“县乡同办”改革（以下简称“县乡同办”改革），全面梳理乡镇企业群众“高频”“适用”事项，精准委托和赋予乡镇事项权限，方便企业群众办事“不出乡镇”，切实提高企业群众的获得感和满意度。为推动“县乡同办”改革落实见效，现结合我县实际，制定本实施方案。

一、工作目标

持续落实中央、省、市、县关于进一步深化“放管服”改革和优化营商环境相关文件精神，不断提升基层政务服务能力和水平，服务县域经济高质量发展。我县推行“县乡同办”改革，重点突显乡镇企业群众“高频”“适用”事项，以部门委托方式精准赋予乡镇事项权限，方便企业群众办事“不出乡镇”，切实提高企业群众的获得感和满意度。

二、工作原则

（一）创新服务理念。按照“不破法规破常规”理念，推行“县乡同办”改革，坚持“事项不求多，只求精与准”的原则，深入调查研究，精准委托和赋予乡镇企业群众能办可办事项。

（二）优化办理方式。重点以减少层级审批、提升业务经办效能为目的，以县直部门委托的方式赋予乡镇事项权限，积极探索并采取行政审批“2号章”委托办，以及乡镇帮办代办、业务系统延伸办等三种办理方式将“县乡同办”改革事项直接在乡镇办理，切实方便基层企业群众办事“不出乡镇”，节约行政成本，提升办事时效。

（三）明晰权责担当。严格法定程序，针对赋予乡镇政务服务事项，县直部门应当与各乡镇共同签订委托协议书，将事项权限依法委托至乡镇，明确行政主管部门、委托部门与实施乡镇权责，依事项办理情况明确办理方式，落实部门责任担当，强化基层行政审批专业力量、资金保障等资源配置，推动事项快速高效办理。

三、办理方式

遵循“县级部门委托，乡镇依法办理”的便民惠企原则，探索推进行政审批“2号章”委托办，以及乡镇帮办代办和业务系统延伸办等三种业务办理方式，直接在所在乡镇办理政务服务“县乡同办”改革事项，确保企业群众办事“不出乡镇”。

四、主要任务

（一）梳理“县乡同办”事项清单。积极探索、勇于创新、强化调研，立足于乡镇实际及基层企业群众需求，对标各部门审批服务和公共服务事项，梳理出赋予乡镇更加高频实用的《“县乡同办”改革事项清单》，方便企业群众办事“不出乡镇”；严格依据法律法规、政策要求编制标准统一、材料明晰、流程一致的业务办事指南。〔牵头单位：县行政审批局；责任单位：县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府；完成时限：2023年10月底前〕

（二）推动改革事项融入综窗办理。各乡镇要在其便民服务中心将“县乡同办”改革事项业务办理融入通用综合服务窗口，主动争取相关职能部门支持、配齐配全专门工作人员和设备，落实“县乡同办”收件、咨询、受理、审核、转报、审批、帮代办等工作，实行“一个窗口对外”为基层群众提供业务受理、政策咨询、帮办代办、进度跟踪、信息反馈等服务。〔牵头单位：县行政审批局；责任单位：县人社局、县委编办、县财政局、各乡镇人民政府；完成时限：2023年11月底前并长期坚持〕

（三）探索使用行政审批“2号章”。制定《兴国县行政审批“2号章”使用管理规范（试行）》，启用行政审批“2号章”，签订“2号章”委托协议书，针对委托乡镇办理事项，各乡镇使用县级部门配置的行政审批“2号章”直接办结。〔牵头单位：县行政审批局；责任单位：县人社局、县农业农村局、县林业局、卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府；完成时限：2023年11月底前〕

（四）强化审批监管责任。严格按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全审批监管协同联动工作机制，强化事前事中事后全链条监管，确保“审批事项前台化、服务管理后台化、审管分离联动化”落到实处。对委托赋予乡镇事项且已使用“2号章”办理的业务事项，乡镇对审批过程、结果负责，县级委托部门负责指导并与乡镇承担同等责任，县级行业主管部门负责监管。同时，针对已实现全程网办的事项，乡镇要主动引导企业群众网上快捷办。〔牵头单位：县行政审批局；责任单位：县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县文广新旅局、县交运局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府；完成时限：2023年12月底前并长期坚持〕

（五）加强业务指导培训。由县行政审批局牵头，组织各有关部门及各乡镇不定期开展“县乡同办”改革事项业务办理的指导与培训。各业务指导部门等相关职能部门要根据法律法规及政策变化调整，常态化与各乡镇进行对接，通过业务专题培训、现场指导、案例示范、网上咨询等方式加强业务指导。鼓励开展线上培训，有关部门单位要指定落实线上“业务指导员”，及时解答乡镇的业务问题，指导开展政务服务工作，避免出现工作脱节、缺位。〔牵头单位：县行政审批局；责任单位：县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府；完成时限：2023年12月底前并长期坚持〕

五、工作要求

（一）加强组织领导。“县乡同办”改革是县委、县政府对标大湾区营商环境，深化“放管服”改革的重大决策与创新举措，2023年县政府工作报告的重要内容，提升基层治理能力的强有力推手，县直（驻县）有关部门、各乡镇人民政府务必高度重视，全力推进。要建立单位主要领导负总责、分管领导靠前指挥、一线人员各司其职的推进机制，于11月下旬前制定本乡镇与部门工作推进方案，明确责任分工，强化工作保障，确保“县乡同办”改革事项接得住、办得好，高质量完成改革任务。

（二）扎实推进改革。各乡镇人民政府和各相关部门单位要立足全县大局，全面落实涉及本乡镇、本单位“县乡同办”改革工作职责与工作任务，做到分工履职、协作推进；在推进改革工作中，涉及到的人员配置、资金支持及相关配套设施等人财物保障方面，县委编办、县人社局、县财政局等相关职能部门以及各乡镇人民政府要切实履行主体责任，主动靠前、勇于作为、积极探索、先行先试，多措并举推进改革进程。各委托部门要在本方案公布后一个月内完成对乡镇承办人员的培训以及“2号章”的授予工作，对于较复杂事项，不得超过两个月。

（三）强化督促指导。成立以县委常委、常务副县长为组长，县行政审批局、各相关行业主管部门及各乡镇人民政府主要领导为成员的“县乡同办”改革工作领导小组，下设办公室在县行政审批局，县行政审批局局长担任办公室主任，具体负责全县“县乡同办”改革工作的总体调度、督促指导与责任落实，切实发挥牵头抓总作用，强化督导检查，定期调度工作进展情况，及时发现和解决改革推进过程中存在的困难和问题。同时，将不定期向县政府报告各乡镇人民政府和各相关职能部门对此项改革工作的落实情况并适时予以通报。

（四）强化宣传引导。要坚持“开门搞改革”，因地制宜做实调查研究，深入基层挖掘改革过程中的亮点与成效，充分运用新闻媒体向社会广泛宣传，提升正面宣传效果，及时准确发布改革信息，正确引导社会预期，全面营造关心改革、支持改革的浓厚氛围。

附件：1.兴国县“县乡同办”改革主要任务分工表

2.兴国县“县乡同办”改革事项清单（26项）

3.兴国县行政审批“2 号章”使用管理规范（试行）

附件1

兴国县“县乡同办”改革主要任务分工表

| 序号 | 主要任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理“县乡同办”事项清单 | （1）积极探索、勇于创新、强化调研，深入乡镇基层，了解企业群众需求； （2）对标各部门审批服务和公共服务事项，梳理出乡镇更加实用的《“县乡同办”改革事项清单》； （3）编制标准统一、材料明晰、流程一致的业务办事指南。 | 县行政审批局 | 县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府 | 2023年10月底前 |
| 2 | 推动改革事项融入综窗办理 | （4）“县乡同办”改革事项业务办理融入通用综合服务窗口； （5）争取部门支持、配齐配全专门工作人员和设备； （6）落实“县乡同办”收件、咨询、受理、审核、转报、审批、帮代办等工作，实行“一个窗口对外”为基层群众提供服务。 | 县行政审批局 | 县人社局、县委编办、县财政局、各乡镇人民政府 | 2023年11月底前并长期坚持 |
| 3 | 探索使用行政审批“2号章” | （7）制定《兴国县行政审批“2号章”使用管理规范（试行）》，启用行政审批“2号章”，签订“2号章”委托协议书。 （8）对改革事项中“2号章”事项，委托各乡镇使用县级部门配置的行政审批“2号章”直接办结。 | 县行政审批局 | 县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府 | 2023年11月底前并长期坚持 |
| 4 | 强化审批监管责任 | （9）按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全审批监管协同联动工作机制，强化事前事中事后全链条监管，确保“审批事项前台化、服务管理后台化、审管分离联动化”落到实处； （10）对委托赋予乡镇事项且已使用“2号章”办理的业务事项，乡镇对审批过程、结果负责，县级委托部门负责指导并与乡镇承担同等责任，县级行业主管部门负责监管。 | 县行政审批局 | 县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县文广新旅局、县交运局县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府 | 2023年12月底前并长期坚持 |
| 5 | 加强业务指导培训 | （11）组织各有关部门及各乡镇不定期开展改革事项业务办理的指导与培训； （12）各职能部门要根据法律法规及政策变化调整，常态化与各乡镇人民政府进行对接，通过业务专题培训、现场指导、案例示范、网上咨询等方式加强业务指导； （13）鼓励开展线上培训，有关部门和单位要指定落实线上“业务指导员”，及时解答乡镇的业务问题，指导开展政务服务工作，避免出现工作脱节、缺位。 | 县行政审批局 | 县人社局、县农业农村局、县林业局、县卫健委、县民政局、县乡村振兴局、县残联、市医保局兴国分局、各乡镇人民政府 | 2023年12月底前并长期坚持 |

附件2

| 兴国县“县乡同办”改革事项清单 （共26项，其中“2号章”委托办15项，乡镇帮办代办5项，业务系统延伸办6项） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 |  | 权力类型 | 授权委托部门 | 业务主管部门 | 办理方式 | 备注 |
|  | 主项名称 | 子项名称 |  |  |  |  |  |
| 1 | 社会保障卡业务办理 | 社会保障卡首次申领 | 公共服务 | 县人社局 | 县人社局 | 业务系统延伸办 | 各乡镇农商银行网点办理 |
| 2 |  | 社会保障卡补办与换领 | 公共服务 | 县人社局 | 县人社局 | 业务系统延伸办 | 各乡镇农商银行网点办理 |
| 3 |  | 社会保障卡注销 | 公共服务 | 县人社局 | 县人社局 | 业务系统延伸办 | 各乡镇便民服务中心和农商银行网点均需办理 |
| 4 |  | 社会保障卡密码修改与重置 | 公共服务 | 县人社局 | 县人社局 | 业务系统延伸办 | 1.社保功能密码：各乡镇便民服务中心办理；2.金融功能密码：各乡镇农商银行网点办理 |
| 5 | 特困人员认定 |  | 行政确认 | 县民政局 | 县民政局 | 业务系统延伸办 |  |
| 6 | 80岁高龄补贴申请 |  | 公共服务 | 县民政局 | 县民政局 | 业务系统延伸办 |  |
| 序号 | 事项名称 |  | 权力类型 | 授权委托部门 | 业务主管部门 | 办理方式 | 备注 |
|  | 主项名称 | 子项名称 |  |  |  |  |  |
| 7 | 残疾人证件办理 | 三、四级肢体残疾人证新办 | 行政确认 | 兴国县残疾人联合会 | 兴国县残疾人联合会 | 乡镇帮办代办 |  |
| 8 |  | 残疾人证换领 | 行政确认 | 兴国县残疾人联合会 | 兴国县残疾人联合会 | 乡镇帮办代办 |  |
| 9 |  | 残疾人证补办 | 行政确认 | 兴国县残疾人联合会 | 兴国县残疾人联合会 | 乡镇帮办代办 |  |
| 10 |  | 残疾人证注销 | 行政确认 | 兴国县残疾人联合会 | 兴国县残疾人联合会 | 乡镇帮办代办 |  |
| 11 |  | 残疾人证转移 | 行政确认 | 兴国县残疾人联合会 | 兴国县残疾人联合会 | 乡镇帮办代办 |  |
| 12 | 林木采伐许可证核发 | 林木采伐许可证核发（农村居民自留山和个人承包集体林地） | 行政许可 | 兴国县林业局 | 兴国县林业局 | “2号章”委托办 | 15m³以上，8个乡镇先行试点，一年后全面推行 |
| 13 | 重大疾病免费救治申请 |  | 公共服务 | 县卫健委 | 县卫健委、县民政局、县医保局、县乡村振兴局 | “2号章”委托办 |  |
| 14 | 公共场所卫生许可办理（除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等） | 公共场所卫生许可（首次） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县卫健委 | “2号章”委托办 |  |
| 15 |  | 公共场所卫生许可（变更） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县卫健委 | “2号章”委托办 |  |
| 16 |  | 公共场所卫生许可（补证） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县卫健委 | “2号章”委托办 |  |
| 17 |  | 公共场所卫生许可（延续） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县卫健委 | “2号章”委托办 |  |
| 18 |  | 公共场所卫生许可（注销） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县卫健委 | “2号章”委托办 |  |
| 序号 | 事项名称 |  | 权力类型 | 授权委托部门 | 业务主管部门 | 办理方式 | 备注 |
|  | 主项名称 | 子项名称 |  |  |  |  |  |
| 19 | 出版物经营许可证的核发及变更审批 | 出版物零售单位的设立、变更许可 | 行政许可 | 县行政审批局 | 县文广新旅局 | “2号章”委托办 |  |
| 20 | 道路货物运输经营许可 | 道路普通货物运输经营许可 | 行政许可 | 县行政审批局 | 县交运局 | “2号章”委托办 |  |
| 21 | 种畜禽（含蜂、蚕）生产经营许可证核发 |  | 行政许可 | 县行政审批局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |
| 22 | 农药经营许可 | 农药经营许可证（延续） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |
| 23 | 兽药经营许可证核发 | 兽药经营许可证核发（延续） | 行政许可 | 县行政审批局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |
| 24 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 |  | 行政许可 | 县行政审批局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |
| 25 | 拖拉机、联合收割机安全检验 |  | 其他行政权力－年检 | 县行政审批局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |
| 26 | 农机购置补贴政策 |  | 公共服务 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | “2号章”委托办 |  |

附件3

兴国县行政审批“2号章”使用管理规范（试行）

为确保行政审批“2号章”使用管理的严肃性、权威性和规范性，制订本管理规范。

一、使用范围

1.“县乡同办”改革中“2号章”委托办事项，县直委托单位（以下简称县直单位）委托各乡镇使用县直单位的行政审批“2号章”承接实施。

2.各乡镇在办理“县乡同办”改革事项时，依法依规作出审批决定，可直接加盖县直单位的行政审批“2号章”。行政审批“2号章”具体设置见附件。

3.各乡镇在办理事项时应注意严格区分乡镇原有审批事项与“县乡同办”改革事项中的“‘2号章’委托办”事项，规范行政审批“2号章”使用范围。行政审批“2号章”仅适用于办理“县乡同办”改革事项中“‘2号章’委托办”事项，其事项管理实行动态调整。

二、专用章使用要求

1.行政审批“2号章”应当由县直单位刻制，并与各乡镇签订书面协议；协议应当包括用章依据、用章范围、适用事项、权限、期限、双方权利和义务、法律责任等内容。

2.行政审批“2号章”使用原则上由各乡镇用章人员提出申请，经各乡镇单位主要负责人签字同意后方可盖章。

3.各乡镇严格按用章范围使用印章，指定专人负责保管使用，并建立印章使用台账，分类登记使用印章的时间、使用的事项、批准领导、证书编号、审批文书编号等内容，并归档留存备查。

4.各乡镇接受县直单位监督检查。发现有异常情况或丢失，及时汇报，查明情况，依法处理。

5.各乡镇分别于每月将“县乡同办”改革事项的办理情况和行政审批“2号章”使用情况向对应县直单位委托部门书面报告。

三、各级职权职责

（一）县直单位职责

1.负责监督各乡镇规范实施审批权限和使用行政审批“2号章”，发现问题及时予以纠正；建立完善事中事后监管机制，明确监管责任，适时开展现场稽核、督查，及时通报有关情况，防止出现接放脱节、权力真空、监管空白、推诿扯皮等现象。

2.根据法律法规及政策变化和工作需要，不定期组织开展专题培训，通过专题培训、现场指导、案例示范、网上咨询等方式抓好业务培训。指导乡镇安装审批信息系统，授予系统登录权限，并及时转交实施事项所需的各类文件、业务手册、服务指南、制式证明、证书等材料。

（二）各乡镇职责

1.严格按照法律法规和规范性文件有关规定负责有关审批事项的受理、办理、咨询、协调等工作；根据改革进展，及时在线上线下依法调整公布办理事项办事指南，畅通咨询渠道，依法接受社会监督。

2.主动对接县直单位，每月将有关审批信息和行政审批“2号章”使用情况报送县直单位，接受县直单位的监督检查；对于审管分离事项，及时通过审批平台等相应途径及举措将审批结果信息推送至相应监管单位，强化审管联动。

3.建立健全相关配套制度，强化业务学习培训，提升承接能力；完善审批信息系统，配齐配全技术设备。

4.依法承担实施委托事项所产生的费用，严禁向行政相对人收取法律法规、规章规定之外的任何费用。

5.严格遵守国家、省、市、县相关规章和政策的规定，严格规范用章，严禁再行委托给其他公民、法人或其他组织实施。

四、相关责任划分

1.县直单位（委托单位）依法承担各乡镇在规定范围内实施行政权力事项的法律责任。县直单位承担相应责任后，根据各乡镇实施不当行为的事实、性质、情节、过错程度、损害大小，依法予以问责追责。

2.各乡镇依法承担以自己名义或超越权限范围实施有关权力事项产生的相应法律责任；依法承担办理事项过程中因违法或者不适当行为所产生的不利法律后果。

五、监管措施

1.“县乡同办”改革事项纳入县政务服务管理部门监管。

2.县直单位应当通过日常检查、随机抽查、定期核查等方式，加强对各乡镇实施情况的监督检查评估。

3.对发现的问题，县直单位有权责令各乡镇限期改正；对拒不改正的，依法予以问责追责；对实施过程中违法或者不适当的行政许可行为有权依法予以纠正或者撤销。

六、其他事宜

1.本规范未尽事宜，根据情况变化和工作需要，另行补充、修改和完善。

2.本规范的解释权由兴国县行政审批制度改革工作领导小组办公室负责最终解释。

3.本规范自公布之日起生效并施行。

附件3-1：兴国县行政审批“2号章”设置表

附件3-1

兴国县行政审批“2号章”设置表

| 序号 | 乡镇 | 行政审批“2号章”名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴江乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（11） | 对照“县乡同办”改革“2号章”委托办事项，由县直委托单位刻制行政审批“2号章”，并与各乡镇签订使用协议委托使用。 |
| 2 | 古龙岗镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（12） |  |
| 3 | 梅窖镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（13） |  |
| 4 | 樟木乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（14） |  |
| 5 | 东村乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（15） |  |
| 6 | 兴莲乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（16） |  |
| 7 | 江背镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（17） |  |
| 8 | 杰村乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（18） |  |
| 9 | 社富乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（19） |  |
| 10 | 龙口镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（20） |  |
| 11 | 埠头乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（21） |  |
| 12 | 永丰镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（22） |  |
| 13 | 均村乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（23） |  |
| 14 | 隆坪乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（24） |  |
| 15 | 茶园乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（25） |  |
| 16 | 高兴镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（26） |  |
| 17 | 崇贤乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（27） |  |
| 18 | 枫边乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（28） |  |
| 19 | 方太乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（29） |  |
| 20 | 城岗镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（30） |  |
| 21 | 良村镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（31） |  |
| 22 | 南坑乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（32） |  |
| 23 | 鼎龙乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（33） |  |
| 24 | 长冈乡 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（34） |  |
| 25 | 潋江镇 | 兴国县XX局（委）行政审批专用章（35） |  |

抄送：县委办、县人大办、县政协办

兴国县人民政府办公室                  2023年11月30日印发