兴府办字〔2023〕22号

关于印发《兴国县平江灌区项目前期工作

推进方案》的通知

各有关乡镇人民政府，县政府有关部门，县直（驻县）有关单位：

经县政府同意，现将《兴国县平江灌区项目前期工作推进方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2023年4月23日

兴国县平江灌区项目前期工作推进方案

平江灌区是赣州市水网规划谋划的五个大型现代化灌区之一，位于平江干流两岸，涉及赣州市兴国县和赣县区2个县（区）。工程估算总投资约68.38亿元。其中涉及我县21个乡镇，投资51.28亿元，设计灌溉面积51.93万亩，城乡供水受益人口约74.6万人。该项目已纳入国家《“十四五”水安全保障规划》、国家发展改革委《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》《“十四五”革命老区基础设施建设方案》和水利部《关于支持江西革命老区水利高质量发展的意见》，并列入《赣州市2023年重大前期推进项目清单》，是我县2023年重点推进的重大水利项目。为加快项目前期，确保早开工、早建设、早受益，特制定本方案。

一、工作目标

聚焦“作示范、勇争先”目标要求，贯彻“项目为王”理念，突出目标导向、问题导向、效果导向，以超常规的举措推动平江灌区前期工作，力争8月底前完成可研报告批复，9月底前开工先导工程，11月中旬前完成初设审批；2024年2月底前推动水利部将平江灌区项目纳入2024年投资建议计划并报送国家发展改革委，受理资金申请报告后4个月内，争取国家发展改革委完成资金申请报告评审，10月底前全面开工建设。

二、主要任务

（一）夯实前期规划基础。推动平江灌区纳入省水利厅、省农业农村厅联合编制的《全省农田灌溉发展规划》，并提请市水利局、市农业农村局协调推动纳入《全国农田灌溉发展规划》，争取获得更多支持。3月上旬，完成平江流域综合规划修编；4月底前完成规划环评。（责任单位：县水利局、县农业农村局、县生态环境局、县行政审批局）

（二）加快推动项目立项。3月底前，配合组织设计单位形成可研报告初稿；4月上旬，完成各有关部门各乡镇意见征求及设计单位内部审查，提交省发展改革委、省水利厅开展技术审查；4月中旬，推动省发展改革委、省水利厅召开技术审查会并出具审查意见；5月底前，根据审查意见修改完善，待可研前置专题审批后提交省发展改革委，推动8月底前完成审批。4月初，配合组织设计单位开展建设项目用地预审与选址、建设征地移民安置规划等前置专题编制工作；4月下旬根据可研报告审查意见修改完善前置专题报告并按时序进度陆续提交省直有关部门审批，力争8月中旬前完成各专题审批。5月底前，明确项目法人，出具资金承诺函。（责任单位：县发改委、县水利局、县财政局、县自然资源局、县林业局、县文广新旅局、县生态环境局、县农业农村局，各有关乡镇、中水北方院、中铁水利设计院）

（三）全力做好开工准备。4月底前，待可研报告通过技术审查后，配合组织设计单位开展初步设计报告编制工作，可研报告批复后及时提交省水利厅审查，推动11月中旬前完成审批。5月上旬，确定先导工程并配合组织开展先导工程初步设计报告编制工作，9月上旬做好开工准备工作，推动9月底前开工。7月初，组织设计单位开展环境影响评价、水土保持方案、水资源论证、地震安全性评价、洪水影响评价等专题编制工作，12月底前完成审批。11月下旬，待项目初设报告审批后，组织开展湿地林地征占用、项目建设用地报批等工作，2024年3月底前完成审批。（责任单位：县水利局、县财政局、县自然资源局、县林业局、县行政审批局、县生态环境局、县应急管理局、县水土保持中心、各有关乡镇，中水北方院、中铁水利设计院）

（四）统筹解决项目资金。坚持一手抓前期，一手抓落地，同步推动项目立项和资金筹措。加强与央企洽谈合作，力争7月底前基本确定投资主体和合作模式，推动项目投建运管一体化。2024年2月底前，推动水利部、省发展改革委将平江灌区项目纳入2024年投资建议计划并报国家发展改革委；3月上旬前，编制完成《资金申请报告》并与国家、省发展改革委对接汇报；项目具备中央预算内资金支持条件后1个月内，力争国家发展改革委受理《资金申请报告》并组织评审；受理资金申请报告后4个月内，力争国家发展改革委完成资金申请报告评审。争取国家发展改革委尽快下达资金，积极申报地方政府专项债、政策性开发性金融工具，保障项目资金，力争2024年10月底前全面开工。（责任单位：县发展改革委、县财政局、县水利局、各有关乡镇）

三、保障措施

（一）强化组织领导。成立县平江灌区项目推进工作领导小组，下设办公室，由县水利局主要负责同志兼任办公室主任，县水利局分管负责同志兼任办公室副主任。办公室具体负责平江灌区项目建设的统筹调度、综合协调、跟踪督办等工作。择优选派5名领导干部参与组建市级工作专班。从县发改委、县水利局、县自然资源局、县生态环境局、县林业局等部门和有关乡镇抽调精干力量组建县级工作专班，并实行集中办公，在市级指挥部指导下开展工作，办公地点设在县水利局拦河坝管理站。

（二）健全工作机制。建立高位调度机制，组长每月调度1次，副组长每半月调度1次，各部门每周调度1次。建立“每日梳理、每周小结、每半月通报、每月专报”工作机制，县平江灌区办每日梳理工作情况，每周五小结工作进展及存在的困难问题、下周工作计划，每半月通报各成员单位工作进度并提出下阶段工作建议，每月形成工作专报报县委、县政府主要领导并通报各成员单位。建立联络员制度，由县平江灌区办组织各成员单位安排一名分管领导和业务科室负责人组成联络员工作组，加强日常沟通协作，强化市县部门联动，确保各项前期工作如期完成。建立重大水利项目人才培养机制，在平江灌区等项目前期工作推进中，根据工作需要，组织抽调县级专班人员到市里跟班学习，加强人员业务培训，提高人员业务水平。加快组建县平江灌区项目建设管理机构，健全职能职责和工作机制，推动机构正常运行。

（三）强化资金技术保障。县财政根据项目需求及时安排集中办公经费和前期勘察设计经费，保障项目前期有力推进。设计单位要加强技术团队力量，建立健全内部工作机制，强化沟通协调，形成工作合力，保证勘察设计工作进度和质量，为申报事项成功通过审批奠定坚实基础。

附件：兴国县平江灌区前期工作任务分解表

附件：

兴国县平江灌区前期工作任务分解表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、夯实前期规划基础 |  |  |  |
| 1 | 推动平江灌区纳入《全省农田灌溉发展规划》《全国农田灌溉发展规划》，争取更多支持。 | 县水利局、县农业农村局 | 根据上级规划编制时间安排 |
| 2 | 完成平江流域综合规划修编。 | 县水利局 | 3月10日前 |
| 3 | 完成平江流域综合规划环评。 | 县行政审批局、县生态环境局、县水利局 | 4月30日前 |
| 二、加快推动项目立项 |  |  |  |
| 1 | 完成可研报告编制、征求意见、内审，提交省发展改革委、省水利厅开展技术审查。 | 县水利局，中水北方院、中铁水利设计院 | 4月10日前 |
| 2 | 推动省发展改革委、省水利厅召开技术审查会并出具审查意见。 | 县发展改革委、县水利局 | 4月20日前 |
| 3 | 开展建设项目用地预审与选址、建设征地移民安置规划等前置专题编制工作，待可研报告审查意见出具后，修改完善前置专题报告并按时序进度陆续提交省直有关部门审批。 | 县水利局、县自然资源局等，各有关乡镇，中水北方院、中铁水利设计院等 | 4月30日前修改完善前置专题报告并陆续提交审查 |
| 4 | 建设项目用地预审与选址 |  |  |
| 4.1 | 推动完成压覆矿产资源评估审批。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.2 | 地质灾害危险性评估备案。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.3 | 推动出具是否涉及自然保护地意见。 | 县林业局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.4 | 推动完成土地利用总体规划修改方案审批。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.5 | 推动完成永久基本农田补划方案审批。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.6 | 推动完成占用耕地踏勘论证报告审批。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.7 | 推动完成涉及生态红线专题论证报告审批。 | 县自然资源局、县林业局、县生态环境局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.8 | 推动完成用地预审与规划选址研究报告论证。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| 4.9 | 推动完成节地评价报告论证。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.10 | 完成文物保护调查报告审批。 | 县文广新旅局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 4.11 | 推动完成建设项目用地预审与选址意见书。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 8月20日前 |
| 5 | 推动完成节能分析报告审批。 | 县行政审批局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 6 | 推动完成社会稳定风险分析报告审批。 | 县委政法委 | 8月10日前 |
| 7 | 移民安置规划 |  |  |
| 7.1 | 推动完成移民安置细则审批。 | 县水利局，各有关乡镇 | 5月10日前 |
| 7.2 | 推动完成移民安置规划大纲审批。 | 县水利局，各有关乡镇 | 8月10日前 |
| 7.3 | 推动完成移民安置规划报告审批。 | 县水利局，各有关乡镇 | 8月20日前 |
| 7.4 | 下发停建令。 | 县水利局，各有关乡镇 | 5月15日前 |
| 8 | 出具资金承诺函。 | 县财政局 | 5月31日前 |
| 9 | 明确项目法人。 | 县水利局 | 5月31日前 |
| 10 | 推动完成工程可行性研究报告审批。 | 县发展改革委 | 8月31日前 |
| 三、全力做好开工准备 |  |  |  |
| 1 | 开展初步设计报告编制工作。 | 县水利局、中水北方院、中铁水利设计院 | 4月30日前 |
| 2 | 提交初设报告至省水利厅审查。 | 县水利局、中水北方院、中铁水利设计院 | 9月10日前 |
| 3 | 推动完成工程初步设计报告审批。 | 县水利局 | 11月20日前 |
| 4 | 确定可开工的先导工程，组织开展初步设计报告编制工作。 | 县水利局，各有关乡镇 | 5月10日前 |
| 5 | 做好先导工程开工准备工作。 | 县水利局，各有关乡镇 | 9月10日前 |
| 6 | 开工先导工程。 | 县水利局，县财政局，各有关乡镇 | 9月30日前 |
| 7 | 开展全面开工前置专题编制工作。 | 县水利局，中水北方院、中铁水利设计院等 | 7月10日前 |
| 8 | 完成环境影响评价报告审批。 | 县行政审批局、县生态环境局，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 9 | 完成水土保持方案报告审批。 | 县行政审批局、县水土保持中心，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| 10 | 完成水资源论证报告审批。 | 县行政审批局、县水利局，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 11 | 完成洪水影响评价报告审批。 | 县行政审批局、县水利局，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 12 | 完成地震安全性评价报告审批。 | 县行政审批局、县应急管理局，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 13 | 推动完成湿地征占用审批。 | 县林业局，各有关乡镇 | 12月31日前 |
| 14 | 推动完成占用征收林地审批。 | 县林业局，各有关乡镇 | 2024年1月31日前 |
| 15 | 推动完成项目建设用地报批。 | 县自然资源局，各有关乡镇 | 2024年3月31日前 |
| 四、统筹解决项目资金 |  |  |  |
| 1 | 加强与央企洽谈合作，确定投资主体和合作模式，推动项目投建运管一体化。 | 县水利局 | 7月31日前 |
| 2 | 推动水利部将平江灌区项目纳入2024年投资建议计划并报国家发展改革委。 | 县发展改革委、县水利局 | 2024年2月29日前 |
| 3 | 编制完成《资金申请报告》并与国家、省发展改革委对接汇报。 | 县发展改革委 | 2024年3月10日前 |
| 4 | 力争国家发展改革委受理《资金申请报告》。 | 县发展改革委 | 项目具备中央预算内资金支持条件后1个月内 |
| 5 | 力争国家发展改革委完成资金申请报告评审。 | 县发展改革委 | 受理资金申请报告后4个月内 |
| 6 | 积极申报地方政府专项债、政策性开发性金融工具，保障项目资金。 | 县发展改革委、县财政局、县水利局 | 2024年8月31日前 |
| 7 | 争取国家发展改革委尽快下达资金，推动平江灌区全面开工。 | 县发展改革委、县水利局 | 2024年10月31日前 |

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

兴国县人民政府办公室                   2023年4月23日印发