兴府办字〔2023〕38号

关于印发《兴国县农村集体土地征收工作

实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县政府各有关部门，县直（驻县）各有关单位：

《兴国县农村集体土地征收工作实施方案》已经2023年5月27日县政府第32次常务会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2023年5月31日

兴国县农村集体土地征收工作实施方案

为进一步严格征地管理、规范征地行为，扎实有效推进项目建设用地的征地工作，切实维护被征地农民的合法权益，特制定本方案。

- 征地目的

为保障国土空间规划的实施，执行国民经济和社会发展规划及年度计划、土地利用年度计划、产业政策，实现产业发展和公共利益为目的，有效推进项目建设用地集体土地征收工作，强力保障项目建设用地。

- 工作原则

以项目用地报批、用地计划安排、征地计划申报为主。

- 职责分工

县自然资源局：牵头落实征收土地红线划定和勘测定界；会同相关部门完成土地所有权、使用权以及地面上青苗和附着物所有权的调查确认；拟定征迁补偿安置方案；依法落实土地征收预公告、社会稳定风险评估、征地补偿安置方案公告、听证等征地程序；代表县政府与被征收土地集体经济组织土地所有权人签订征收土地协议；补偿费用测算及拨付；指导监督乡（镇）、村实施征收土地业务和征收土地资料归档备案，负责征地前期工作核查、征收土地申请材料准备等工作。

县司法局：负责对土地征收过程中以本级政府名义作出的各类决定、公告、通告等文件的合法性进行审查；指导、协调、督促相关部门做好土地征收法律法规、政策的落实及各类征地纠纷调解工作，负责征收土地申请材料合法性审核等工作。

县财政局：负责土地征收补偿费，农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，搬迁、临时安置费，被征地农民社会保障费和报批规费等相关经费筹措工作；指导、监督乡（镇）征迁资金的管理和使用。

县农业农村局：负责承担指导农村集体经济组织成员身份确认；监督集体所有的征收土地补偿费用在农村集体经济组织内部分配使用等工作；指导并落实宅基地补偿安置政策和承包土地被征收后变更登记等工作。

县人社局：负责被征地农民基本养老保险统筹规划；被征地农民享受参加养老保险政策落实等工作。

县林业局：负责人工高产油茶园的认定，办理林地、湿地征收或征用报批手续工作。

民政局：负责统筹协商乡（镇）落实坟墓搬迁安置工作。

涉及乡（镇）人民政府：组织成立土地征地拆迁实施工作领导小组。具体负责征地过程中涉及农村村民住宅以及其他建筑物、构筑物的调查确认、补偿安置内容拟定、协议签订、补偿费用测算和拆迁补偿安置工作；做好村、组、农户征地的宣传动员工作；督促村、组把土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿费发放到户，并审查备案集体经济组织村民会议土地补偿费分配使用方案；土地交付和参加社会保障人员名单审核、矛盾纠纷化解等工作。

涉及农村集体经济组织、村民委员会：组织召开征地工作村民代表或村民大会，做好组、农户征地思想工作。负责实施土地丈量登记到户工作；协助调解征地过程中产生的各种纠纷；负责制订征地补偿分配方案，做好土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿费发放到户并进行公布等工作。

- 资金管理

征地资金纳入县财政预算，由县财政筹措安排落实。相关单位和乡镇要加强征地资金管理，所涉资金专户核算，专款专用，不得挪用、截留和挤占，确保资金安全、规范使用。

- 时间安排

（一）第一阶段：发布征地预公告。根据建设用地需要，按照《土地管理法》第四十五条规定，经县政府批准，由自然资源局向拟征收土地所在的乡（镇）、村、村民小组（政府门户网站）发布征收土地预公告，公告征收范围、征收目的、开展土地现状调查的安排、告知任何单位和个人不得在拟征收范围内抢栽抢建等内容。预公告时间不少于十个工作日。

（二）第二阶段：宣传发动（发布征地预公告之日起10日内完成）。加强对征地工作的宣传，涉及乡（镇）、村民委员会及时组织召开村民代表或村民大会，深入宣传国家土地政策和有关法律法规等内容，提高干部群众的思想认识，使广大群众积极支持征地项目建设，并做好征地情况公告等工作。

（三）第三阶段：现场调查确认登记（征地预公告期结束后30日内完成）。自然资源局会同项目用地单位、乡镇、村组及农户对被征地农村集体经济组织和每户农民的土地权属、地类、面积进行测绘登记，对征地范围内的房屋、地上附着物、青苗等进行清点登记，并对测绘、清点数据作原始书面记录，由乡（镇）组织村民委员会、村民小组工作人员、被征地农村集体经济组织、农民和地上附着物产权人共同签字确认。

土地现状调查确认结果在拟征收土地所在的乡（镇）、村、村民小组范围内公共场所张贴公示不少于五个工作日，公示无异后，作为征地补偿安置的重要依据，有异议的，经异议人在公示期内提出后，由参加调查的单位进行复核。

（四）第四阶段：组织开展征收土地社会稳定风险评估（征地预公告发布后30日内完成，可以与现场调查确认登记同步进行）。征地主体责任单位对征收土地的社会稳定风险状况进行综合研判，确定风险点，提出风险防范措施和处置预案。

（五）第五阶段：拟定征地补偿安置方案、组织听证（征地预公告期结束后40日内完成，可以与现场调查确认登记同步进行）。根据社会稳定风险评估结果，结合土地现状调查情况，自然资源局组织拟定征地补偿安置方案并公告，并在拟征收土地所在的乡（镇）、村、村民小组范围内（政府门户网站）公告不少于三十日。听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。过半数被征地的农村集体经济组织成员认为拟定的征地补偿安置方案不符合法律、法规规定或对征收补偿安置方案有意见、建议并申请听证的，依法组织听证。

（六）第六阶段：报县人民政府批准征地补偿安置方案（拟定征地补偿安置方案公告和听证程序结束后15日完成）。根据征地补偿安置方案公告结果、听证会、征求意见等情况，对征地补偿安置方案进行修改完善后，报县政府批准。

（七）第七阶段：签订土地征收补偿协议（征地补偿安置方案批准后15日完成）。根据县政府批准的征地补偿安置方案和土地现状调查确认结果，在规定期限内组织被征地所有权人、使用权人签订征地补偿安置协议。个别确实难以达成征地补偿安置协议的，在申请征收土地时如实说明情况，审批后依法作出征地补偿安置决定。

完成以上法定征地前期程序后，组织相关材料向省、市申请土地征收，办理建设用地审批手续。

（八）第八阶段：发布征收土地公告（收到批准文件之日起15个工作日内完成）。征收土地申请经依法批准后，在拟征收土地所在的乡镇、村、村民小组范围内发布征收土地公告，公告批准机关、征收范围、规划用途、征收时间、补偿标准、安置政策等内容，公告期限不少于十个工作日，并对个别未达成征地补偿安置协议的作出征地补偿安置决定，并依法组织实施。

（九）第九阶段：落实补偿安置政策（征收土地公告发布后60日内）。征收土地公告发布后，一是按照签订的土地征收协议约定的征地补偿安置费用，由县自然资源局向县政府请示拨款，县财政拨付到自然资源综合服务中心后，将土地补偿费、安置补助费、房屋、其他地上附着物和青苗补助等费用足额支付到乡（镇）指定的账户内。由乡（镇）、村两级将征收土地补偿等费用依法发放到被征地农村集体经济组织（属于农户或其他权利人所有的补偿款，由被征地农村集体经济组织负责足额支付给农户或其他权利人）。二是对涉及重新安排宅基地安置或提供安置房补偿的，由涉及乡（镇）按宅基地安置或房屋安置相关政策，依法组织实施。三是根据《兴国县被征地农民参加基本养老保险实施细则》（兴府办发〔2015〕11号）规定，由被征地农民提出申请，乡、村、派出所审核被征地农民户籍等情况、县农业农村局核减征地面积后，由县自然资源局予以认定并颁发被征地农民证书，到县人社局享受参加养老保险参保缴费补贴等有关保障政策。

（十）第十阶段：征地收尾工作（征收土地公告发布后45日内）。

1.组织被征地的单位和个人对地上附着物、青苗清理，交付土地。

2.被征收土地的所有权人、使用权人拒不签订征迁补偿安置协议或拒不腾地搬迁的，补偿安置到位后，依法责令限期交出土地。在限期内拒不交出土地的，申请强制执行。

3.资料归档。档案资料包括征地补偿安置方案、会议纪要、征收公告、征地补偿协议书、勘丈土地记录等资料，由县自然资源局作原始资料归档保存。

六、问责机制

在土地征收过程中，各相关单位未按工作部署和任务要求开展征地工作，未完成既定的工作任务、工作目标的或在落实征地工作中执行不力，发生违法、违规行为并造成重大不良影响的，将启动问责机制追究相关单位或当事人的责任。

七、工作要求

完成征地工作是推进项目建设的重要组成部分，也是推动经济社会发展的重要举措，各单位部门要高度重视、强化职责、狠抓落实，确保按要求完成工作任务。

（一）加强组织领导。涉及征地乡（镇），要成立相应的征地工作领导机构和征地办事机构，切实加强对征地工作的领导，扎实开展好征地工作。

（二）加大宣传力度。通过多种形式向广大群众宣传实施征地的目的和意义，切实加强对土地管理法律法规和政策的宣传，尤其涉及到征地安置是被征地群众普遍关心的热点问题，要登门入户，正面引导，积极争取被征地农民的理解支持。要主动了解和掌握被征地农民的思想动态，及时将不稳定因素控制在基层、控制在萌芽状态，确保社会稳定。

（三）压实工作责任。在实施征地工作中，县自然资源局为土地征收的实施主体、涉及的乡（镇）人民政府为土地征收的实施单位，是征地安置补偿的主要责任单位，对辖区内征地工作负总责。县级相关部门要履职尽责，积极配合按时完成工作任务。

（四）强化考核奖惩。

按照兴国县人民政府办公室《关于印发兴国县支持乡镇经济发展的若干政策措施（试行）的通知》（兴府办字﹝2022﹞2号）规定，征收土地以到组、农户征收土地补偿（土地补偿、安置补助费）为基数，补偿乡镇7%的征地工作经费，补助村级8%的征地工作经费；主体房屋及地上附着物征收工作经费以征收协议补偿金额为基数，补偿乡镇2%的工作经费，补助村级1%的工作经费。工作经费与征地补偿费用同时纳入财政预结算，由县财政予以保障并据实拨付。工作经费可用于征地零星工资、伙食补贴和村农田水利设施、公共设施、公益事业建设及测量评估费用等。如，征迁工作经费补助标准另行有规定的，按另行规定的标准执行。

各相关部门、各单位要加强沟通联系，主动作为，善于化解矛盾，决不允许推诿扯皮，影响工作推进进度，要依据法律和政策，维护和满足被征地农户正当利益和合理要求，保证征地工作的顺利进行。各职能部门、各单位在落实征地工作职责时，要按属地管理的原则，优质高效完成工作任务。征收工作将纳入年度综合绩效考核，对工作不力，造成严重后果的相关单位，一律严肃问责。

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

兴国县人民政府办公室                   2023年5月31日印发